## Sheet1
リング内ストローク管理データ出力一覧
西松/横浜湘南道路トンネル工事での336リング、337リングの掘進データを入力してストローク管理の切り替え時の異常の有無を確認した。
| （1）336リング掘進データ |  |  |  |  | 掘進量 800㎜ |  | 参考 |  | （2）337リング同時掘進データ |  |  |  |  | 掘進量 1100㎜ | 1ピース組立 | 参考
制御対象 | 制御・管理用ストローク |  | 実ストローク（㎜） |  | 推進量（㎜） | ジャッキモード | リング目標ストローク差(㎜） | ストローク偏差(㎜） | 制御対象 | 制御・管理用ストローク |  | 実ストローク（㎜） |  | 推進量（㎜） | ジャッキモード | リング目標ストローク差(㎜） | ストローク偏差
|  |  | 開始 | 現在 |  | 推進/組立 | [5 empty] | 開始 | 現在 |  | 推進/組立
| 上半ストローク | №6 | 1000 | 1794 | 796.5 | 掘進 |  |  |  | 上半ストローク | №6 | 1010 | 2102 | 1096 | 掘進
|  | №37 | 1006 | 1805 |  | 掘進 |  |  |  |  | №37 | 1009 | 2109 |  | 掘進
| 上半換算ストローク差 |  | -8.6466 | -15.8521 |  |  | -22.6466 | -0.98329 |  | 上半換算ストローク差 |  | 1.4411 | -10.0877 |  |  | -12.5589 | -2.9733
| 水平部ストローク | №11 | 989 | 1785 | 799.5 | 掘進 |  |  |  | 水平部ストローク | №11 | 1002 | 2095 | 1098 | 掘進
|  | №32 | 998 | 1801 |  | 掘進 |  |  |  |  | №32 | 1000 | 2103 |  | 掘進
| 水平部ストローク差 |  | -9 | -16 |  |  | -23 | -0.77778 |  | 水平部ストローク差 |  | 2 | -8 |  |  | -12 | -1.4444
| 下半ストローク | №16 | 973 | 1773 | 802.5 | 掘進 |  |  |  | 下半ストローク | №16 | 985 | 2081 | 1099.5 | 掘進
|  | №27 | 990 | 1795 |  | 掘進 |  |  |  |  | №27 | 994 | 2097 |  | 掘進
| 下半換算ストローク差 |  | -22.7519 | -29.4437 |  |  | -36.7519 | -0.46953 |  | 下半換算ストローク差 |  | -12.0451 | -21.4136 |  |  | -26.0451 | -0.81289
| リング内発生ストローク量(㎜/掘進量） | [5 empty] | -14 |  |  | リング内発生ストローク量(㎜/掘進量） | [5 empty] | -14
[6 empty] | 掘進量 1480㎜ |  | 参考 | [6 empty] | 掘進量 1500㎜ | 5ピース組立 | 参考
制御対象 | 制御・管理用ストローク |  | 実ストローク（㎜） |  | 推進量（㎜） | ジャッキモード | リング目標ストローク差(㎜） | ストローク偏差 | 制御対象 | 制御・管理用ストローク |  | 実ストローク（㎜） |  | 推進量（㎜） | ジャッキモード | リング目標ストローク差(㎜） | ストローク偏差
|  |  | 開始 | 現在 |  | 推進/組立 | [5 empty] | 開始 | 現在 |  | 推進/組立
| 上半ストローク | №6 | 1000 | 2472 | 1476.5 | 掘進 |  |  |  | 上半ストローク | №6 | 1010 | 2497 | 1489.5 | 掘進
|  | №37 | 1006 | 2487 |  | 掘進 |  |  |  |  | №37 | 1009 | 2501 |  | 掘進
| 上半換算ストローク差 |  | -8.6466 | -21.6165 |  |  | -22.6466 | -1.4588 |  | 上半換算ストローク差 |  | 1.4411 | -5.7644 |  |  | -12.5589 | 4.4612
| 水平部ストローク | №11 | 989 | 2463 | 1479.5 | 掘進 |  |  |  | 水平部ストローク | №11 | 1002 | 2494 |  | 掘進
|  | №32 | 998 | 2483 |  | 掘進 |  |  |  |  | №32 | 1000 |  |  | 組立(引き戻し）
| 水平部ストローク差 |  | -9 | -20 |  |  | -23 | 0.51111 |  | 水平部ストローク差 |  | 2 | 2494 |  |  | -12
| 下半ストローク | №16 | 973 | 2451 | 1482.5 | 掘進 |  |  |  | 下半ストローク | №16 | 985 | 2485 | 1503 | 掘進
|  | №27 | 990 | 2477 |  | 掘進 |  |  |  |  | №27 | 994 | 2500 |  | 掘進
| 下半換算ストローク差 |  | -22.7519 | -34.7971 |  |  | -36.7519 | -0.53404 |  | 下半換算ストローク差 |  | -12.0451 | -20.0752 |  |  | -26.0451 | 3.6366
| リング内発生ストローク量(㎜/掘進量） | [5 empty] | -14 |  |  | リング内発生ストローク量(㎜/掘進量） | [5 empty] | -14
| 目標ストローク差： |  | 制御・管理対象ストローク差の変更に伴い切替る。 | [6 empty] | 目標ストローク差： |  | 制御・管理対象ストローク差の変更に伴い切替る。
| リング目標ストローク差： | [8 empty] | リング目標ストローク差：